**Приложение**

**УТВЕРЖДЕНО**

**Приказ №\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.Н.Абрамова**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | | ***Наименование мероприятий*** | ***Срок исполнения*** | ***Ответственные за исполнение*** | |
| ***1.Информационная работа по организации отдыха,***  ***оздоровления и занятости детей и подростков в 2021 году*** | | | | | |
| ***1.1*** | Подготовка информационных материалов для СМИ, на сайт УО, на школьные сайты:  -  по   организации  отдыха, оздоровления, занятости детей в каникулярный период 2021 года  - «О ходе выполнения  плана  мероприятий летней  оздоровительной   кампании  – 2021»; | | Апрель-  сентябрь | | МКУ УО,  руководители ОУ, начальники лагерей |
| ***1.2*** | Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений:  - «О подготовке к летней  оздоровительной  кампании - 2021»; | | апрель, май | | МКУ УО,  руководители ОУ, начальники лагерей |
| ***1.3*** | Информирование родителей (законных представителей)  детей о порядке организации отдыха и оздоровления:  -размещение информации на сайтах ОО, в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  - оформление информационных стендов  -общешкольные и классные родительские собрания | | апрель-май | | МКУ УО,  Руководители ОУ |
| ***2. Организационно-методическая работа по подготовке***  ***к летней оздоровительной кампании 2021 года*** | | | | | |
| **2.1.** | | Разработать программу и перспективный план по организации отдыха, оздоровления и занятости в летний период 2021 г. | Апрель-май | Руководители ОО, Руководители УДО | |
| **2.2.** | | Привлечение учащихся к проведению практических природоохранных мероприятий:  - проведение экологических мероприятий и акций;  - озеленение и благоустройство населенных пунктов. | Май-август | Руководители ОУ | |
| **2.3.** | | Организация досуговых, спортивных площадок, онлайн площадок | Июнь-август | Руководители ОУ,  Руководители УДО | |
| **2.4.** | | Семинар-совещание для руководителей ОУ, начальников, воспитателей, старших вожатых по подготовке к открытию и функционированию пришкольных оздоровительных лагерях | Апрель-  май | МКУ УО, Руководители ОО | |
| **2.5.** | | Подготовить материально-техническую базу для организации пришкольных оздоровительных лагерей | май | Руководители ОО,  Начальники лагерей | |
| **2.6.** | | Совместно с заинтересованными организациями и ведомствами принять меры, направленные на обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних в летний период, обеспечивая приоритетную поддержку и занятость подростков из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел. | В течение всего периода | руководители ОУ | |
| **2.7.** | | Разработать алгоритм работы с детьми «группы риска», убывающих во время летних каникул в другие населенные пункты на временное место жительства | май | Руководители ОО | |
| **2.8.** | | Контроль над проведением летней оздоровительной кампании 2019 г. | В течение всего периода | МКУ УО | |
| **2.9.** | | Мониторинг оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в 2019 году | В течение всего периода | МКУ УО,  Руководители ОУ | |
| ***3. Организация работы по охране здоровья, обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности*** | | | | | |
| **3.1** | | Разработать комплексный план профилактических мероприятий на летний период 2019 года, включающий:  -мероприятия по безопасному поведению на воде, дороге, в лесных, луговых массивах в пожароопасное время;  -приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни и вовлечение в активные занятия физической культурой и спортом;  -профилактика и предупреждение несчастных случаев на воде, дороге, в лесных, луговых массивах в пожароопасное время посредством вовлечения детей и подростков в творческую деятельность;  -организация родительских собраний по вопросам летней занятости детей, организации их полезного досуга, предотвращение детского травматизма и смертности с привлечением родительской общественности, представителей органов местного самоуправления, общественных и религиозных организаций; | май | Руководители ОУ | |
| **3.2.** | | Обратить особое внимание на вопрос обеспечения безопасности детей и подростков при организации походов, экскурсий, поездок | В течение всего периода | Руководители ОО | |
| **3.3.** | | Обеспечить правопорядок и общественную безопасность в период пребывания в  оздоровительных лагерях, а также при проведении массовых мероприятий | В течение всего периода | Руководители ОО, начальники лагерей | |
| **3.4.** | | Обеспечить контроль за безопасностью и качеством питьевого режима и продуктов для полноценного питания детей, в соответствии с эпидемиологическими правилами и нормативами в оздоровительных учреждениях | В течение всего периода | Руководители ОО, начальники лагерей | |
| **3.5.** | | Осуществить мероприятия по подготовке физкультурно-оздоровительных сооружений для организации оздоровительной кампании | май | Руководители ОО, начальники лагерей | |
| ***4. Организация досуга, нравственного, интеллектуального развития и физического воспитания детей и подростков*** | | | | | |
| **4.1.** | | Разработать и утвердить перспективные планы культурно-досуговых мероприятий. | май | Руководители ОО | |
| **4.2.** | | С целью интеграции семьи и школы в воспитании духовно-нравственной личности запланировать мероприятия с участием родителей | В течение всего периода | Руководители ОО | |
| **4.3.** | | Проводить работу  по гигиеническому воспитанию детей и подростов, популяризации навыков  здорового образа жизни, профилактики алкоголизма, наркомании и табакокурения | В течение всего периода | руководители ОО | |